资料核对简报
本简报仅依据项目内两份资料整理：项目简报.txt、预算明细.txt。资料未提供的信息一律标注为「待确认」，不联网补编，不修改上述两份原资料。
一、已知事实
1. 活动基本信息
	核对项
	资料内容
	来源文件

	活动名称
	春日新品发布会
	项目简报.txt

	活动主题
	轻盈生活，从春日开始。
	项目简报.txt

	活动日期
	2027年3月20日
	项目简报.txt

	场地
	春日展厅（示例名称）
	项目简报.txt

	来宾规模
	120人
	项目简报.txt

	产品
	便携咖啡机（虚构示例）
	项目简报.txt

	视觉方向
	柔和奶油白、浅绿与橙色点缀，清爽自然
	项目简报.txt


2. 六段活动流程（共六段，时间连续、无空档）
	序号
	时间段
	环节
	来源文件

	1
	14:00-14:30
	来宾签到
	项目简报.txt

	2
	14:30-14:40
	主持开场
	项目简报.txt

	3
	14:40-15:05
	新品介绍
	项目简报.txt

	4
	15:05-15:20
	产品体验
	项目简报.txt

	5
	15:20-15:35
	交流答疑
	项目简报.txt

	6
	15:35-16:00
	自由体验与离场
	项目简报.txt


六段起始 14:00、结束 16:00，各段首尾相接，未发现时间冲突或断档。
3. 预算明细（逐项列出源表内容）
	类别
	项目
	数量
	单价（元）
	来源文件

	场地
	主会场租赁
	1
	24000
	预算明细.txt

	设备
	灯光与音响
	1
	18000
	预算明细.txt

	物料
	来宾礼包
	120
	160
	预算明细.txt

	餐饮
	茶歇
	120
	100
	预算明细.txt

	人员
	摄影与会务
	1
	12000
	预算明细.txt

	预留
	应急备用金
	1
	10000
	预算明细.txt


4. 预算合计、上限与余量
· 预算上限：100000元（来源：预算明细.txt；项目简报.txt 亦记为 100000元，两处一致）。
· 预算合计：源表未列「总计行」，故无源文件给出的合计数字。按源表逐项相加的核算结果见下，供参考，非源表原文。
· 核算合计与余量（Cue·Wow 依源表逐项相加得出，非资料原文）：
	项目
	金额（元）
	说明

	主会场租赁
	24000
	1 × 24000

	灯光与音响
	18000
	1 × 18000

	来宾礼包
	19200
	120 × 160

	茶歇
	12000
	120 × 100

	摄影与会务
	12000
	1 × 12000

	应急备用金
	10000
	1 × 10000

	核算合计
	95200
	逐项相加，源表无总计时行

	预算上限
	100000
	预算明细.txt

	核算余量
	4800
	100000 − 95200


说明：源资料仅提供单项估算值，未给出合计行与余量结论；上表 95200元与 4800元 为按源表数据核算所得，正式执行前需以供应商实际报价重新核算。
二、资料出处
	结论来源
	文件名
	引用内容要点

	活动日期、场地、人数、流程
	项目简报.txt
	活动日期 2027年3月20日；春日展厅；120人；六段流程

	预算上限、单项估算
	预算明细.txt
	总预算上限 100000元；6 个单项条目

	预算上限（复核）
	项目简报.txt
	总预算上限：100000元，与预算明细一致

	备注
	预算明细.txt
	「以上均为示例估算，正式执行前需与供应商确认」

	备注
	项目简报.txt
	「这是一份公开虚构的业务示例资料」


三、待确认信息
	待确认事项
	说明

	客户名称
	项目简报.txt 明确「客户名称与嘉宾名单尚未确定，不得杜撰」

	嘉宾名单
	同上，资料未提供

	项目负责人
	两份资料均未提供

	供应商报价
	预算明细.txt 备注：以上均为示例估算，正式执行前需与供应商确认

	预算合计与余量
	源表未列总计行，需在报价确认后正式核算

	场地档期、设备清单
	项目简报.txt 筹备要点载明「会前一周确认」


以上待确认项均无资料依据，不作推断。
