# 资料核对简报

本简报仅依据项目内两份资料整理：项目简报.txt、预算明细.txt。资料未提供的信息一律标注为「待确认」，不联网补编，不修改上述两份原资料。

## 一、已知事实

### 1. 活动基本信息

| 核对项 | 资料内容 | 来源文件 |
| --- | --- | --- |
| 活动名称 | 春日新品发布会 | 项目简报.txt |
| 活动主题 | 轻盈生活，从春日开始。 | 项目简报.txt |
| 活动日期 | 2027年3月20日 | 项目简报.txt |
| 场地 | 春日展厅（示例名称） | 项目简报.txt |
| 来宾规模 | 120人 | 项目简报.txt |
| 产品 | 便携咖啡机（虚构示例） | 项目简报.txt |
| 视觉方向 | 柔和奶油白、浅绿与橙色点缀，清爽自然 | 项目简报.txt |

### 2. 六段活动流程（共六段，时间连续、无空档）

| 序号 | 时间段 | 环节 | 来源文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14:00-14:30 | 来宾签到 | 项目简报.txt |
| 2 | 14:30-14:40 | 主持开场 | 项目简报.txt |
| 3 | 14:40-15:05 | 新品介绍 | 项目简报.txt |
| 4 | 15:05-15:20 | 产品体验 | 项目简报.txt |
| 5 | 15:20-15:35 | 交流答疑 | 项目简报.txt |
| 6 | 15:35-16:00 | 自由体验与离场 | 项目简报.txt |

六段起始 14:00、结束 16:00，各段首尾相接，未发现时间冲突或断档。

### 3. 预算明细（逐项列出源表内容）

| 类别 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 来源文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 主会场租赁 | 1 | 24000 | 预算明细.txt |
| 设备 | 灯光与音响 | 1 | 18000 | 预算明细.txt |
| 物料 | 来宾礼包 | 120 | 160 | 预算明细.txt |
| 餐饮 | 茶歇 | 120 | 100 | 预算明细.txt |
| 人员 | 摄影与会务 | 1 | 12000 | 预算明细.txt |
| 预留 | 应急备用金 | 1 | 10000 | 预算明细.txt |

### 4. 预算合计、上限与余量

- 预算上限：100000元（来源：预算明细.txt；项目简报.txt 亦记为 100000元，两处一致）。

- 预算合计：源表未列「总计行」，故无源文件给出的合计数字。按源表逐项相加的核算结果见下，供参考，非源表原文。

- 核算合计与余量（Cue·Wow 依源表逐项相加得出，非资料原文）：

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主会场租赁 | 24000 | 1 × 24000 |
| 灯光与音响 | 18000 | 1 × 18000 |
| 来宾礼包 | 19200 | 120 × 160 |
| 茶歇 | 12000 | 120 × 100 |
| 摄影与会务 | 12000 | 1 × 12000 |
| 应急备用金 | 10000 | 1 × 10000 |
| 核算合计 | 95200 | 逐项相加，源表无总计时行 |
| 预算上限 | 100000 | 预算明细.txt |
| 核算余量 | 4800 | 100000 − 95200 |

说明：源资料仅提供单项估算值，未给出合计行与余量结论；上表 95200元与 4800元 为按源表数据核算所得，正式执行前需以供应商实际报价重新核算。

## 二、资料出处

| 结论来源 | 文件名 | 引用内容要点 |
| --- | --- | --- |
| 活动日期、场地、人数、流程 | 项目简报.txt | 活动日期 2027年3月20日；春日展厅；120人；六段流程 |
| 预算上限、单项估算 | 预算明细.txt | 总预算上限 100000元；6 个单项条目 |
| 预算上限（复核） | 项目简报.txt | 总预算上限：100000元，与预算明细一致 |
| 备注 | 预算明细.txt | 「以上均为示例估算，正式执行前需与供应商确认」 |
| 备注 | 项目简报.txt | 「这是一份公开虚构的业务示例资料」 |

## 三、待确认信息

| 待确认事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 客户名称 | 项目简报.txt 明确「客户名称与嘉宾名单尚未确定，不得杜撰」 |
| 嘉宾名单 | 同上，资料未提供 |
| 项目负责人 | 两份资料均未提供 |
| 供应商报价 | 预算明细.txt 备注：以上均为示例估算，正式执行前需与供应商确认 |
| 预算合计与余量 | 源表未列总计行，需在报价确认后正式核算 |
| 场地档期、设备清单 | 项目简报.txt 筹备要点载明「会前一周确认」 |

以上待确认项均无资料依据，不作推断。